Дорожная карта

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана  
воспитательной работы МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска»

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска».

Цель: системная организация деятельности педагогического коллектива по

разработке рабочей программы воспитания.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

* организационно-управленческое обеспечение;
* мероприятия содержательного характера;
* обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений;
* нормативно-правовое обеспечение;
* кадровое обеспечение;
* информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания;
* финансовое обеспечение;
* материальное техническое обеспечение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название  мероприятия | Ответственные  исполнители | Сроки  исполнения | Планируемый  результат |
| I. Организационно-управленческое обеспечение | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в ДОУ. | Заведующий | до 12.07.2021 | Приказ о разработке рабочей программы воспитания МБДОУ «ДС № 267  г. Челябинска» |
| 2 | Создание на сайте ДОУ постоянно действующего специального раздела по вопросам воспитания, освещения работы рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. Обеспечение содержательного наполнения данного раздела сайта. | Старший  воспитатель | в течение учебного года | На сайте ДОУ создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам воспитания. |
| 3 | Планирование совместной работы с социальными партнерами ДОУ. | Заведующий, Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | в течение учебного года | Договоры с социальными партнерами об организации совместной деятельности в сфере воспитания |
| II. Мероприятия содержательного характера | | | | |
| 4 | Разработка проекта рабочей программы воспитания ДОУ. | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | до 03.08.2021 | Проект рабочей  программы  воспитания |
| 5 | Разработка  календарных планов воспитательной работы. | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | до 03.08.2021 | Календарный план воспитательной работы ДОУ на 2021-2022 учебный год |
| III. Обсуждение проекта рабочей программы воспитания | | | | |
| 6 | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на Педагогическом совете. | Заведующий, Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель, рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Июль 2021 | Протокол заседания  Педагогического  совета |
| 7 | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на родительском собрании. | Заведующий, Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | Июль 2021 | Протокол заседания общего родительского собрания ДОУ |
| 8 | Корректирование проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями  Педагогического совета ДОУ и учетом мнения родителей. | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | до 23.08.21 | Проект рабочей программы воспитания с внесенными в него изменениями |
| IV. Нормативно-правовое обеспечение | | | | |
| 9 | Разработка локальных актов,  регламентирующих деятельность ДОУ по реализации рабочей программы воспитания | Заведующий | июнь-июль 2021 | Протоколы заседаний коллегиальных органов управления. Приказы об утверждении/внесении изменений в локальные акты |
| 10 | Утверждение рабочей программы воспитания  ДОУ | Заведующий | 23.08.21 | Приказ об утверждении рабочей программы воспитания |
| 11 | Внесение рабочей программы воспитания в состав Основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска» | Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | Август 2021 | Приказ о внесении изменений в Основную образовательную программу МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска» |
| V. Информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания | | | | |
| 12 | Организация и проведение цикла совещаний по вопросам реализации в ДОУ, разработки и внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы | Заведующий, Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | в течение учебного года | Протоколы  совещаний |
| 13 | Информирование родителей (законных представителей) о внесенных изменениях в Основную образовательную программу МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска» | Заведующий, Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | Август 2021 | Сайт ДОУ |
| 14 | Размещение Основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска», включающей рабочую программу воспитания, на официальном сайте ДОУ | Заведующий, Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | до 1 Сентября 2021 | Сайт ДОУ |
| 15 | Размещение на сайте ДОУ ежегодного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Заведующий, Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | до  1 Сентября 2021 | Сайт ДОУ |
| VI. Материально-техническое обеспечение | | | | |
| 16 | Укрепление материально­технической базы ДОУ в целях реализации мероприятий рабочей программы воспитания | Заведующий, Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | в течение учебного года | Программа развития ДОУ. |
| VII. Внутренний мониторинг | | | | |
| 17 | Внутренний мониторинг реализации дорожной карты | Заведующий, Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель | Раз в полгода | Аналитические справки |